Пояснительная записка
о результатах выполнения государственным бюджетным учреждением Самарской области «ЗАГС–РЕГИОН» (далее – учреждение) государственного задания на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(далее – государственное задание) за 2 квартал 2025 года

Часть 1

	№ п/п
	Наименование государственной услуги
	Плановое значение показателя качества / 
объема оказания государственной услуги

	
Фактическое значение показателя качества / объема оказания государственной услуги

	
Прогноз достижения годового
значения показателя качества / объема оказания государственной услуги

	



Примечание


	
	
	
	
За 2 квартал
2025 года
	
За 2025 год (нарастающим итогом) 
	
	

	1
	Проведение торжественного обряда имянаречения при рождении в семье близнецов (двойни, тройни и так далее), третьего и последующего детей
	

100 % / 170 ед.
	

100 % / 51 ед. 
	

100 % / 51 ед.
	

100 % / 170 ед.
	
[bookmark: _GoBack]Контракты на:
- поставку ценных подарков (плед) для нужд ГБУ СО «ЗАГС–РЕГИОН»
Индивидуальный предприниматель Шутанич Дмитрий Сергеевич
№0142200001324029362 от 23.12.2024г.

- поставку полиграфической продукции для нужд ГБУ СО «ЗАГС–РЕГИОН» с ООО «Криптен-Волга» № мз-2025-2-044-003394 от 22.01.2025г.

	 2
	Проведение мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни для лиц, проживающих совместно 
в зарегистрированном браке 50, 55, 60 и более лет
	

100 % / 500 ед.
	

100 % / 94 ед.
	

100 % / 153 ед.
	

100 % / 500 ед.
	Контракты на:
- поставку ценных подарков (чайный сервиз) для нужд ГБУ СО «ЗАГС–РЕГИОН» с Индивидуальным предпринимателем Акопджанян Каринэ Эдуардовна № 0142200001324029361 от 23.12.2024г.

- поставку полиграфической продукции для нужд ГБУ СО «ЗАГС–РЕГИОН» с ООО «Криптен-Волга» № мз-2025-2-044-003394 от 22.01.2025г.




Часть 2
	№ п/п
	Наименование работы

	Плановое значение показателя качества / объема выполнения работы
	Фактическое значение показателя качества / объема выполнения работы 
	Прогноз достижения годового значения показателя качества/объема выполнения работы
	Примечание

	
	
	
	За 2 квартал 
2025 года

	За 2025 год (нарастающим итогом)
	
	

	1
	Организация и проведение мероприятий «День правовой помощи детям»
	
100 % / 2 ед.
	
- / 0 ед.

	
- / 0 ед.
	
100 % / 2 ед.
	Проведение всех мероприятий «День правовой помощи детям» в рамках работы запланировано в 4 квартале 2025 года.

	2
	Организация и проведение торжественных мероприятий «День семьи, любви и верности», «Фестиваль национальных свадеб»
	
100 % / 8 ед.
	
- / 0 ед.
	
- / 0 ед.
	
100 % / 8 ед.
	Проведение всех мероприятий «День семьи, любви и верности», «Фестиваль национальных свадеб» в рамках работы запланировано в 3 квартале 2025 года.

	3
	Изготовление поздравительных папок для свидетельства 
о рождении для вручения органами ЗАГС Самарской области при государственной регистрации рождения детей
	
100 % / 
23 000 шт.
	
100 % / 0 шт. 

	
100 % / 
11 500 шт. 
	
100 % / 
23 000 шт.
	Контракт на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" с ООО «Славяночка»
 № 0342200051824000013 от 15.01.2025 г.

Изготовление оставшегося объема поздравительных папок для свидетельства о рождении для вручения органами ЗАГС Самарской области при государственной регистрации рождения детей в рамках выполнения государственной работы запланировано в 3 и 4 кварталах 2025 года.

	4
	Изготовление поздравительных папок для свидетельства 
о заключении брака для вручения органами ЗАГС Самарской области при государственной регистрации заключения брака 
	
100 % / 
17 000 шт.
	
100 % / 0 шт. 

	
100 % / 
8 500 шт.
	
100 % /
17 000 шт.
	Контракт на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции для нужд ГБУ СО "ЗАГС-РЕГИОН" с ООО «Славяночка» 
№ 0342200051824000013 от 15.01.2025 г.

Изготовление оставшегося объема поздравительных папок для свидетельства о заключении брака для вручения органами ЗАГС Самарской области при государственной регистрации заключения брака в рамках выполнения государственной работы запланировано в 3 и 4 кварталах 2025 года.

	5
	Организация и проведение мероприятия "Самарский молодежный форум "Мой выбор - семья!"

	
100 %  / 1 ед.
	
- / 0 ед.

	
- / 0 ед.
	
100 %  / 1 ед.
	Проведение мероприятия "Самарский молодежный форум "Мой выбор - семья!" в рамках выполнения работы запланировано в 4 квартале 2025 года.

	6
	Проведение лекций «Государство для молодой семьи»
	
100 % /  60 ед.
	
100 % / 17 ед. 

	
100 % / 28 ед. 
	
100 % / 60 ед.
	Контракты на оказание услуги по проведению лекций по вопросам психологии семьи и брака с: 

- гр. Седовой Ириной Викторовной 
№ мз-2025-2-044-037267 
от 10.04.2025г. (1 лекция);

- гр. Зиянгировой Рамилей Миннеахатовной
№ мз-2025-2-044-040503
 от 22.04.2025г. (1 лекция);

- гр. Мясниковой Татьяной Викторовной
№ мз-2025-2-044-039951
 от 18.04.2025г. (1 лекция);

-гр. Соловьевым Сергеем Викторовичем
№ мз-2025-2-044-022548 от 06.03.2025г. (2 лекции);
№ мз-2025-2-044-062889
 от 28.04.2025г. (1 лекция);

- гр. Лабинцевой Вероникой Сергеевной 
№ мз-2025-2-044-026699 от 18.03.2025 г. (2 лекции);
№ мз-2025-2-044-058282
 от 04.06.2025г. (1 лекция);

- гр. Ступченко Максимом Вадимовичем
№ мз-2025-2-044-027428
от 19.03.2025г. (2 лекции);
№ мз-2025-2-044-043341
 от 29.05.2025 г. (4 лекций);

Бакулиной Юлией Александровной
№ мз-2025-2-044-048980
от 20.05.2025г. (2 лекции).










Директор ГБУ СО 
«ЗАГС-РЕГИОН»                                                                                                                                                          Павлова А.Е.		
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