|  | УТВЕРЖДЕНО: приказом ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» № 2 от «17» января 2019 года |
| --- | --- |

«Нулевой травматизм»

программа 2019-2023

Самара, 2019

Паспорт
программы «Нулевой травматизм»

| ## Наименование программы | «Нулевой травматизм» ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» |
| --- | --- |
| ## Утверждающий локальный правовой акт | Приказ от «17» января 2019 года № 2 |
| ## Цели | - Снижение коэффициента частоты производственного травматизма (без учета несчастных случаев в которых не установлена вина ни руководителей, ни работников учреждения); - Снижение коэффициента частоты производственного травматизма со смертельным исходом (без учета несчастных случаев в которых не установлена вина ни руководителей, ни работников учреждения); - Снижение профессиональной заболеваемости. |
| ## Задачи | - Формирование корпоративной культуры безопасности труда, ответственного отношения к здоровью работников; - Выявление профессиональных рисков, их устранение или минимизация; - Повышение эффективности превентивных мер в области охраны труда; - Совершенствование системы управления охраной труда; - Обеспечение соответствия деятельности в области охраны труда современному уровню развития науки и техники; - Повышение уровня подготовки персонала по вопросам охраны труда; - Обеспечение, развитие и стимулирование персональной и коллективной ответственности работников организации за соблюдение требований охраны труда; - Снижение рисков применения штрафных санкций по результатам проверок со стороны органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением трудового законодательства. |
| Целевые индикаторы (показатели) | 1. Коэффициент частоты производственного травматизма (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих). 2. Коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих). 3. Профессиональная заболеваемость (количество случаев профессиональных заболеваний в расчете на 10 тыс. работающих). 4. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в среднесписочной численности работников. |
| Сроки реализации | 2019 - 2023 годы |
| Объемы финансирования | Общий объем финансирования 77,510 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 6,062 тыс. руб.; 2020 год – 10,862 тыс. руб.; 2021 год – 11,362 тыс. руб.; 2022 год – 10,862 тыс. руб.; 2023 год – 38,362 тыс. руб. |

1. Общие положения

  - Программа «Нулевой травматизм» в Государственном бюджетном учреждении Самарской области «ЗАГС−РЕГИОН» (далее – учреждение) устанавливает общие организационно-технические мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе                           их трудовой деятельности.

- Цели и задачи программы

  - Целями программы являются:

    - Снижение коэффициента частоты производственного травматизма (без учета несчастных случаев в которых не установлена вина                                    ни руководителей, ни работников учреждения);

2.1.2. Снижение коэффициента частоты производственного травматизма со смертельным исходом (без учета несчастных случаев в которых не установлена вина ни руководителей, ни работников учреждения);

    - Снижение профессиональной заболеваемости.

  - Задачами программы являются:

    - Формирование корпоративной культуры безопасности труда, ответственного отношения к здоровью работников.

    - Выявление профессиональных рисков, их устранение или минимизация.

    - Повышение эффективности превентивных мер в области охраны труда.

    - Совершенствование системы управления охраной труда.

    - Обеспечение соответствия деятельности в области охраны труда современному уровню развития науки и техники.

    - Повышение уровня подготовки персонала по вопросам охраны труда.

    - Обеспечение, развитие и стимулирование персональной                             и коллективной ответственности работников организации за соблюдение требований охраны труда.

    - Снижение рисков применения штрафных санкций по результатам проверок со стороны органов, осуществляющих государственный надзор                    за соблюдением трудового законодательства.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач программы

  - Для обеспечения оценки степени достижения целей и решения поставленных задач программы применяется комплекс показателей (индикаторов).

  - Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации программы, а также методика их расчета представлены в приложении 1 к программе.

- Перечень мероприятий программы

  - Достижение целей и решение поставленных задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения мероприятий программы.

  - Структура и содержание мероприятий программы соответствуют целям и поставленным задачам.

  - Перечень мероприятий, а также информация о сроках                                их реализации и исполнителях приведены в приложении 2 к программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

5.1. Общий объем финансирования 77,510 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год  – 6,062 тыс. руб.;

2020 год  – 10,862 тыс. руб.;

- год – 11,362 тыс. руб.;

2022 год – 10,862 тыс. руб.;

2023 год – 38,362 тыс. руб.

5.2. Финансирование осуществляется из средств бюджета Самарской области и средств от приносящей доход деятельности

- Оценка уровня реализации программы

  - Оценка уровня реализации программы производится путем сравнения изменения фактических значений показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации мероприятий программы (далее – показатели),  относительно их базовых значений                      с изменениями планируемых (прогнозных) значений показателей относительно их базовых значений. В качестве базовых используются значения показателей за год, предшествующий году начала реализации программы. Планируемые (прогнозные) значения показателей  должны отличаться от базовых в сторону улучшения.

  - Оценка уровня реализации мероприятий программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы 
и в целом по окончании ее реализации.

  - Оценка уровня реализации мероприятий программы проводится                по каждому показателю по следующей формуле:

,

где

Еi  – уровень хода реализации мероприятий подпрограммы по i-му показателю  (в процентах);

– базовое значение i-го показателя;

– текущее значение i-го показателя;

– плановое значение i-го показателя.

При оценке уровня реализации мероприятий программы используются следующие показатели:

Интегральная оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводится по интегральному показателю:

,

где

Е – интегральный показатель уровня реализаций мероприятий программы (в процентах)

Еi  – уровень хода реализации мероприятий подпрограммы по i-му показателю  (в процентах);

N – количество показателей.

При значениях интегрального показателя уровня реализации мероприятий программы Е=80% и более эффективность реализации мероприятий программы признается высокой, при значении R от 79% до 50% – средней, при значениях R меньше 50% –  низкой.